Приложение № 2

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие конкуренции в Прохладненском муниципальном районе КБР» за 2023 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Источники финансирования | Уточненный объем бюджетных ассигнований на 2022 год (руб.) | Кассовый расход (руб.) | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение анализа заявлений, обращений граждан на предмет наличия информации о фактах необоснованного ограничения конкуренции со стороны муниципальных органов | Управляющий делами местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | В адрес главы местной администрации Прохладненского муниципального района заявлений и обращений граждан о фактах необоснованного ограничения конкуренции со стороны муниципальных органов за отчетный период не поступало. |
| 2. | Проведение социологического опроса субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории Прохладненского муниципального района | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | Социологический опрос субъектов предпринимательской деятельности о состоянии конкурентной среды на рынках товаров и услуг на территории Прохладненского муниципального района в 2023 году не проводился. |
| 3. | Актуализация и публикация в СМИ реестра муниципальных и государственных услуг | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | Актуализированный перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых местной администрацией Прохладненского муниципального района КБР (далее – Перечень) утвержден Решением Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 20 апреля 2021 года № 82/3. Перечень размещен на официальном сайте местной администрации Прохладненскогомуниципальногорайонаhttps://www.prohladnenskiy.ru/ в разделе – Район/Совет местного самоуправления/Решения Совета местного самоуправления. |
| 4. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативно-правовых актов | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | На уровне муниципалитета внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Прохладненского муниципального района. Данная процедура утверждена постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района КБР № 455 от 30.12.2016 г. «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов местной администрации Прохладненского муниципального района и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов местной администрации Прохладненского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Прохладненского муниципального района КБР». В отношении проектов муниципальных НПА проводится процедура оценки возможных положительных и отрицательных последствий принятия проекта нормативного правового акта. Экспертиза проектов и действующих муниципальных нормативных правовых актов осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в Комиссию по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов местной администрации Прохладненского муниципального района и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов местной администрации Прохладненского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Прохладненского муниципального района КБР от структурных подразделений местной администрации Прохладненского муниципального района, научно-исследовательских, общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов и иных лиц. В период с 16 мая 2023 года по 31 мая 2023 года на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района в разделе «Оценка регулирующего воздействия»/«Публичные консультации» отделом экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района размещено уведомление о начале сбора замечаний и предложений от организаций и граждан по проекту постановления местной администрации Прохладненского муниципального района КБР «О внесении изменений в постановление местной администрации Прохладненского муниципального от 30.12.2020 № 955 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Прохладненского муниципального района КБР» (далее – МНПА). Отчет об оценке регулирующего воздействия по проекту МНПА размещен на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района 13 июня 2023 года (https://prohladnenskiy.kbr.ru/activity/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/otchety-ob-otsenke-reguliruyushchego-vozdeystviya.html). |
| 5. | Обеспечение прозрачности деятельности в области согласования документации по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, в том числе с проведением мониторинга эффективности оказания муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию | Отдел архитектуры и градостроительства местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | С целью обеспечения прозрачности деятельности в области согласования документации по выдаче разрешений на строительство и ввода объектов в эксплуатацию, услуга по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов (далее – услуга) в эксплуатацию предоставляется по принципу «одного окна» через МФЦ. Срок предоставления разрешений на строительство сокращен до 5 рабочих дней. Мониторинг эффективности оказания муниципальной услуги проводится ежегодно. В течение 2023 года жалоб не поступало. |
| 6. | Организация совместно с потребителями и иными заинтересованными сторонами мониторинга за соблюдением установленных сроков, порядка и условий исполнения договоров на подключение и поставку энергоресурсов, ресурсов со стороны организаций коммунального комплекса | Управление строительства, архитектуры, промышленности, энергетики, транспорта, связи, ЖКХ местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | Контроль качественного и своевременного предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства ведется на постоянной основе. В местной администрации Прохладненского муниципального района продолжает действовать «телефон доверия» («горячая линия»). В течение 2023 года на «телефон доверия» поступило 1 обращение об оказании содействия в установке мусорного контейнера. По всем поступившим обращениям приняты необходимые меры и даны разъяснения. Сообщений о фактах коррупции в адрес местной администрации Прохладненского муниципального района не поступало. |
| 7. | Развитие системы закупок, направленное на расширение возможностей поиска информации потенциальными участниками размещения заказа о торгах, проводимых государственными и муниципальными заказчиками, и расширение числа потенциальных участников процедур размещения заказа | Отдел муниципальных закупок местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | В соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закона) вся информация о проводимых закупках размещается на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для обеспечения свободного и безвозмездного доступа к полной и достоверной информации. В других информационных источниках информация о проводимых закупках не дублируется. Расширение числа потенциальных участников процедур размещения закупок происходит путем приглашения потенциальных участников, в период сбора ценовых предложений для расчета начальной максимальной цены контракта. |
| 8. | Проведение работы по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки, финансовых ресурсах, предоставляемых кредитными организациями | Отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | В течение 2023 года информирование руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории Прохладненского муниципального района о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, а также о работе колл-центров по экономическим вопросам осуществлялось посредством электронной почты, а также путем размещения на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района, в Телеграм-канале местной администрации Прохладненского муниципального района, в социальной сети «В Контакте» и на информационных стендах местных администраций сельских поселений. Консультирование организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялось посредством телефонной связи. По состоянию на 30.12.2023 года по вопросу доступа к различным формам поддержки, оказываемой на федеральном и республиканском уровнях в телефонном режиме обратилось 35 индивидуальных предпринимателей. В рамках работы по содействию акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечен доступ к экспортной поддержке, помощь оказывается Центром поддержки экспорта КБР. |
| 9. | Проведение совещаний с сельхозтоваро-производителями по выявлению и устранению административных и организационных барьеров, содействие созданию союзов (ассоциаций, кооперативов), объединяющих производителей продукции, ее переработчиков, реализующих готовую продукцию | Управление сельского хозяйства местной администрации Прохладненского муниципального района, отдел экономического анализа и контроля бюджетных ресурсов местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | До сведения субъектов малого и среднего предпринимательства информация по развитию малых форм хозяйствования, созданию и организации работы сельскохозяйственных кооперативов доводилась посредством электронной почты и телефонной связи. По состоянию на 30.12.2023 года на территории Прохладненского муниципального района осуществляют деятельность 4 сельскохозяйственных кооператива, расположенные на территории с.п. Прималкинское - СППССК «Экофиш», с.п. Красносельское - СХПК «Прималкинский», с.п. Карагач - СХПК «Байкал», с.п. Карагач - СССПК «Корректор». В 2023 году государственная услуга по предоставлению субсидий на развитие сельской кооперации на территории Прохладненского муниципального района не предоставлялась. В 2021 году образована фирма «СППССК ЭКОФИШ», официально зарегистрирована по адресу: 361016, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Садовая, д. 60. Председатель – Кулак Андрей Анатольевич. |
| 10. | Расширение практики прямых продаж сельскохозяйственных товаров населению, в том числе через рынки и ярмарки выходного дня | Управление сельского хозяйства местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | Местные администрации сельских поселений Прохладненского муниципального района оказывают содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством, огородничеством, осуществляющим заготовку пищевых лесных ресурсов в реализации указанной продукции, путем предоставления мест размещения торговых объектов и ярмарочных площадок на безвозмездной основе. На территории Прохладненского муниципального района предоставляются места торговли на 4 функционирующих ярмарках (с.п. Заречное - 24 торговых места, с.п. Пролетарское - 20 торговых мест, с.п. ст. Солдатская - 20 торговых мест, с.п. ст.Екатериноградская - 40 торговых мест). В сельских поселения Карагач, Алтуд, Прималкинское, Пролетарское, ст. Екатериноградская определены земельные участки площадью до 500 м2 с целью реализации продовольственных товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции. С целью информационной поддержки до сведения сельхозтоваропроизводителей доводится информация о мерах государственной поддержки, финансовых ресурсах, предоставляемых кредитными организациями, идеях по созданию, управлению и ведению своего бизнеса и стартапов посредством электронной почты, путем размещения на официальном сайте местной администрации Прохладненского муниципального района, Телеграм-канале местной администрации Прохладненского муниципального района, в социальной сети «ВКонтакте» и на информационных стендах местных администраций сельских поселений. Сельхозтоваропроизводители Прохладненского муниципального района сезонно обеспечивают поставку сельскохозяйственной продукции на рынки Кабардино-Балкарской Республики и соседних регионов. |
| 11. | Выявление и содействие в постановке на налоговый учет участников рынка, осуществляющих добычу полезных ископаемых на территории района | Управление сельского хозяйства местной администрации Прохладненского муниципального района (уполномоченный орган по осуществлению земельного контроля) | Местный бюджет | 0 | 0 | В целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (далее – постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336) плановые и внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия, проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля на территории Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году не осуществлялись и на текущий год не запланированы. В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах", федеральными законами от 14.03.1995 № 33-ФЗ"Об особо охраняемых природных территориях", от 06.10.1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 31.07.2020 № 248-ФЗ"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" постановлением Правительства КБР от 25.09.2021 № 194-ПП "Об осуществлении некоторых видов регионального государственного контроля (надзора) на территории Кабардино-Балкарской Республики Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики" утверждено положение о региональном государственном геологическом контроле (надзоре) в соответствии с которым полномочия по осуществлению указанного контроля закреплены за Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. |
| 12. | Увеличение количества отделений МКУ ДО «Районный центр детского творчества» в образовательных учреждениях района | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района» | Местный бюджет | 0 | 0 | В течение 2023 года новых отделений МБОУ ДО «Районный центр детского творчества» в образовательных учреждениях района не открывалось. |
| 13. | Размещение в СМИ информации и просветительских материалов о порядке создания негосударственных образовательных и дошкольных учреждений | МКУ «Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района» | Местный бюджет | 0 | 0 | В течение 2023 года информация и просветительские материалы о порядке создания негосударственных образовательных и дошкольных учреждений в СМИ не размещалась. |
| 14. | Проведение экспертизы нормативных правовых актов на предмет выявления факторов ограничивающих конкуренцию | Юридический отдел местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | Проведено 95 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов местной администрации Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики. Коррупциогенные факторы выявлены в 5 проектах решений Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР: - «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 22.11.2022 № 24/6 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского муниципального района КБР»; - «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 21.11.2018 № 46/4 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Прохладненского муниципального района, оплата труда которых осуществляется за счет средств районного бюджета Прохладненского муниципального района»; - «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 09.04.2019 № 50/10 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям муниципальной службы Прохладненского муниципального района»; - «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 09.04.2019 № 50/11 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих в Прохладненском муниципальном районе»; - «О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления Прохладненского муниципального района КБР от 21.11.2016 № 4/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих Прохладненского муниципального района, оплата труда которых осуществляется за счет средств районного бюджета Прохладненского муниципального района КБР». |
| 15. | Исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по содействию конкуренции в Прохладненском муниципальном районе на 2023-2025 годы | Отраслевые управления и отделы местной администрации Прохладненского муниципального района | Местный бюджет | 0 | 0 | Отраслевыми управлениями и отделами местной администрации Прохладненского муниципального района План мероприятий («дорожная карта») по содействию конкуренции в Прохладненском муниципальном районе на 2023-2025 годы, утвержденного распоряжением местной администрации Прохладненского муниципального района от 31.07.2023 года № 139, исполняется в полном объеме. Информация об исполнении ежеквартально направляется в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (исх. № 52-1.1.16/511 от 30.01.2024 г.). |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  | - | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |