Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ 
Прохладненского муниципального района за 2025 год
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ      МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПРОХЛАДНЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2025 ГОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с целью реализации перехода бюджета муниципального образования Прохладненский муниципальный район на программно-целевой метод планирования. 
      В 2025 году реализовались мероприятия, предусмотренные 21 муниципальной программой, которые были разработаны в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прохладненского муниципального района КБР, утвержденным постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 01.12.2023 № 720 (далее – Порядок) на основании Перечня муниципальных программ Прохладненского муниципального района КБР, утвержденного постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района КБР от 17.05.2024 N 259 (далее – Перечень). С учетом изменений на данный момент Перечень включает 21 муниципальную программу. 

Муниципальные программы были разработаны в соответствии с приоритетами социально​ экономического развития и направлены на реализацию целей социально-экономического развития Прохладненского муниципального района. В течение 2025 года ответственными исполнителями вносились изменения в ранее утвержденные муниципальные программы.  Предусмотренный объем финансирования муниципальных программ и его освоение представлен в таблице (Приложение №1).
В течение 2025 года запланирована финансовая поддержка из разных источников финан​сирования 16 муниципальных программ из 21. По 5 муниципальным программам финансовой поддержки не требуется, в соответствии с ресурсным обеспечением программ – «Развитие конкуренции в Прохладненском муниципальном районе КБР», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Прохладненском муниципальном районе КБР», «Модернизация объектов водоснабжения Прохладненского муниципального района КБР», «Развитие промышленности и торговли в Прохладненском муниципальном районе КБР», «Укрепление общественного здоровья в Прохладненском муниципальном районе».
2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА 2025 ГОД

В 2025 году финансовую поддержку из разных источников финан​сирования получили 16 муниципальных программ, на общую сумму 1 305 836,2 тыс. руб. (Приложение №2), в том числе:
1. В целях исполнения муниципальной программы «Развитие образования в Прохлад​ненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 29.06.2018 №287, израсхо​довано 994 451,6 тыс. руб., что составило 98,8 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы.  В том числе: за счет средств республиканского бюджета – 777 167,6 тыс. руб.; за счет средств внебюджетных источников – 15 114,4 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета – 202 169,6 тыс. руб. 
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся составляет 84%. 
В 19 общеобразовательных организациях Прохладненского муниципального района КБР 100% учащихся обучаются по новым федеральным государственным образовательным стандартам. 

100% обучающихся обеспечены бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек.
В общеобразовательных организациях Прохладненского муниципального района КБР 100% обучающихся 1-4 классов охвачены горячим питанием. 
360 детей охвачено деятельностью детских мобильных технопарков    «Кванториум», направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ.

2292 новых места создано в образовательных организациях, различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

88,2% обучающихся по программам общего образования участвуют в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.

Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности увеличилось на 1000 в связи с завершением строительства школ в с. п. Красносельское и Прималкинское.
Общий обхват дополнительным образованием в образовательных организациях Прохладненского муниципального района составил 6 847 воспитанников. Кроме того, 409 обучающихся посещают детские школы искусств.
2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского хо​зяйства и регулирование рынков сельскохозяйст​венной продукции, сырья и про​довольствия в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 09.02.2018 №82, израс​ходовано 5 199,5 тыс. руб., что составило 93,1 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. В 2025 году расходы были направлены на содержание управления сельского хозяйства и продовольствия местной администрации Прохладненского муниципального района (5 149,5 тыс. руб.), проведение ежегодного семинара ко Дню работника сельского хозяйства и поощрение лучших работников сельскохозяйственного производства (50,0 тыс. руб.).
3. В рамках муниципальной программы «Комплексные меры противодейст​вия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 07.02.2018 №72, израсходовано 150,0 тыс. руб., что составило 100% от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. Запланированные мероприятия направлены на профилактику пагубных привычек и пропаганду здорового образа жизни. В рамках реализации муниципальной программы изготовлены рекламные буклеты и баннеры об антинаркотической направленности для размещения в общественных местах скопления молодежи на территории Прохладненского муниципального района, для организации мероприятий по выявлению и уничтожению очагов дикорастущих наркосодержащих растений, закуплены бензопилы ручные (8 шт.), грабли с деревянным черенком, садовые (19 шт.), вилы с деревянным черенком, сельскохозяйственные (19 шт.).

4. В рамках реализации муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 09.02.2023 №83, израсходовано 272,0 тыс. руб., что составило 100 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. В 2025 году в программу были включены следующие мероприятия (разделы), как: «Государственное-общественное партнерство в сфере государственной национальной политики» (52,0 тыс. руб.), «Общественно гражданская идентичность и этнокультурное развитие» (93,0 тыс. руб.), «Взаимодействие с казачеством» (30,0 тыс. руб.), «Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве» (97,0 тыс. руб.). В рамках проведения мероприятий к участию привлекались учреждения культуры и образования, общественные и религиозные организации, СМИ.
5. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Прохладненском муниципальном районе КБР» утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 12.02.2018 №87, израсходовано 42 277,60 тыс. руб., что составило 99,5 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году отделом социальной политики, физической культуры и спорта, совместно с заинтересованными организациями и учреждениями за истекший период проведено: - 33 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий межмуниципального и муниципального масштабов, с общим охватом 2 985 человек. Администрацией спортивной школы, совместно с тренерским коллективом за отчетный период проведено 47 республиканских, межмуниципальных, муниципальных и внутри школьных первенств, турниров и матчевых встреч с общим охватом участников 3 486 человек.
6. В целях исполнения муниципальной программы «Информационное общество в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 12.02.2018 №86, израсходовано 7 962,7 тыс. руб., что составило 98,6% от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. В том числе, за счет средств местного бюджета – 6 680,5 тыс. руб., а также за счет внебюджетных источников – 1 282,2 тыс. руб. В рамках программы и выделенных ассигнований в течение в 2025 году выпущено 54 номера газеты со средне разовым тиражом 1222. Из них 8 – полосном формате –1 номер, 12 –полосном формате – 25 номеров, 16 – полосном –14 номеров, 20 – полосном –10 номера, 24 –полосном – 4 номера. В каждом номере газеты был опубликован материал о деятельности органов местного самоуправления, проводилось информационное освещение значимых событий, деятельности местной администрации Прохладненского муниципального района КБР, социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Прохладненского муниципального района. Официальные документы и информационные сообщения публиковались своевременно.  
7. В целях исполнения муниципальной программы «Профилактика терро​ризма и экстремизма в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 13.04.2022 №236, израсходовано 1 426,90 тыс. руб., что составило 100% от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. Исполнение программы, в том числе, проводится за счет текущего финансирования исполнителей (проведение конкурсов, публикация статей в СМИ, и т.д.). 

Важнейшими целевыми показателями программы является недопущение совершения террористических актов на территории района, недопущение совершения преступлений экстремистской направленности, а также снижение числа сообщений об угрозах террористического характера. 
8. В рамках муниципальной программы "Развитие культуры в Прохладненском муниципальном районе КБР", утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 16.04.2018 №164, израсходовано 13 537,1 тыс. руб., что составило 98,3% от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. В рамках государственной программы КБР «Культура Кабардино-Балкарии» приобретена литература в количестве 372 экз. на сумму 163,3 тыс. руб. В 2025 году для населения проведено 705 культурно-просветительных мероприятий, которые посетили 18 458 человек, из них 3 415 мероприятий состоялись в онлайн формате. 50 мероприятий проведено в рамках 80-летия Победы в ВОВ и года защитника Отечества, реализован цикл мероприятий к 82-летию со дня освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков. Ко Дню славянской письменности и культуры проведено 15 мероприятий, ко Дню России проведены акции, уроки патриотизма, флэш-мобы «Россия-Родина моя!». В международной акции «Дарите книги с любовью» приняли участие 12 библиотек, состоялось 15 мероприятий. День молодого избирателя прошел в координации с ТИК Прохладненского района под девизом «Избирательное право в фокусе внимания!».  Во всех культурно-досуговых учреждениях района были организованы праздничные мероприятия, посвященные календарным датам и государственным праздникам.
9. В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика право​нарушений в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 29.05.2023 №311освоено 310,00 тыс. руб., что составило 100% от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году проведены: экскурсионное мероприятие «Дорогами открытий», приняли участие 125 учащихся (30,0 тыс. руб.), «Знатоки» (52,0 тыс. руб.), районные конкурс «Полицейский - мой герой!» (18,0 тыс. руб.), «Народ за закон и порядок» (55 тыс. руб.), конкурс на лучшую организацию работы по профилактике правонарушений (45,0 тыс. руб.).

Изготовлено и распространенно с участием сотрудников полиции в рамках двухмесячной акции 22000 листовок «Остановим мошенников!» (110,0 тыс. руб.).
10. В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Прохладненского муници​пального района КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 09.01.2018 №3,  израсходовано 6 215,9 тыс. руб., что составило 100% от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. На содержание структурного подразделения по вопросам ГО и ЧС выделены финансовые средства в размере 2 462,6 тыс. руб. На содержание службы ЕДДС Прохладненского муниципального района КБР были направлены 3 753,3
тыс. руб. Обеспеченно поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
11. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 15.01.2018 №46, израс​ходовано 185 381,1 тыс. руб., что составило 99,3 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. Программа отражает деятельность финансового управления, основой которой является выработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики, осуществление функций по составлению и организации исполнения районного бюджета. Специфика программы направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности районного бюджета на базе современных принципов управления муниципальными финансами.
12. В рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 26.03.2018 №127, израс​ходовано 40,0 тыс. руб., что составило 100% от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. На реализацию программного мероприятия «Лучший предприниматель года в Прохладненском муниципальном районе КБР» были использованы денежные средства в сумме 40,0 тыс. руб. для награждения победителя конкурса в сфере торговли и сельского хозяйства. 
13. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 02.02.2018 №62, израсходовано 1 398,7 тыс. руб., что составило 98,4 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. Результативной целью программы является повышение эффективности управления и распоряжения объектами муниципальной собственности. Для достижения целей муниципальной программы в течение 2025 года произведены работы по изготовлению кадастровой документации на часть земельных участков, находящихся в распоряжении местной администрации Прохладненского муниципального района, подготовлены отчеты независимых оценщиков, а также технические планы на объекты недвижимости. Значения показателей, характеризующих достижение цели, а также запланированные программные мероприятия выполнены в полном объеме.

14. В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Прохладненского муниципального района КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 13.04.2022 №233, израсходовано 7 683,4 тыс. руб., что составило 93,3 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. Израсходованные средства направлены на содержание управления строительства, архитектуры и градостроительной деятельности, промышленности, энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства местной администрации Прохладненского муниципального района. 
15. Целями муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 31.05.2023 № 324, израсходовано 194,5 тыс. руб., что составило 99,7 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. В рамках реализации муниципальной программы в 2025 году проведены мероприятия по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, поддержке традиционных и семейных ценностей среди молодежи (мероприятие, посвященное 36 вывода советских войск из Афганистана, открытые турниры по вольной борьбе, районная военно-патриотическая игра «Победа», районный конкурс песни «Споемте, друзья!», смотр-конкурс юнармейских отрядов, районный фестиваль,). Проведены мероприятия по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности (районный конкурс среди организаторов волонтерской деятельности «Сердце-Отчизне!», районный слет волонтерских отрядов Прохладненского района), мероприятия по поддержке деятельности детских и молодежных объединений (районный Слет первичных ячеек общероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение первых!», мероприятие, направленное на развитие личностного и кадрового потенциала специалистов сферы молодежной политики (районный конкурс специалистов сферы государственной молодежной политики).
16. Целями муниципальной программы «Управление бухгалтерского учета учреждений в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 15.05.2024 № 248, израсходовано 39 335,2 тыс. руб., что составило    98,8 % от запланированных в бюджете Прохладненского муниципального района КБР на 2025 год средств на реализацию муниципальной программы. По итогам 2025 года соблюдены установленные сроки формирования и предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, а также требования о составе бухгалтерской, налоговой, финансовой и статистической отчетности.
По 5 муниципальным программам в 2025 году финансовой поддержки не требуется:
17. Целями муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Прохладненском муниципальном районе», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 03.12.2019 №758, является снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. Основной задачей программы является обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в бюджетных учреждениях муниципального образования, в том числе за счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов, активизирующих деятельность бюджетных организаций по реализации потенциала энергосбережения. Несмотря на отсутствие финансирования, энергосберегающие мероприятия (замена ламп накаливания на энергосберегающие; установка узлов учета энергоресурсов; утепление теплового контура зданий (замена деревянных окон на металлопластиковые ПВХ); реконструкция и модернизация систем отопления (замена радиаторов на биметаллические, установка тепло отражающих экранов за радиаторами) проводится в рамках других муниципальных программ либо внепрограммных мероприятий.
18. Целями муниципальной программы «Развитие промышленности и торговли в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 30.12.2020 №956, является создание эффективного и конкурентоспособного промышленного комплекса Прохладненского муниципального района КБР, а также условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и эффективной защиты прав потребителей на территории Прохладненского муниципального района КБР. В течение 2025 года оказано 51 консультационная услуга субъектам малого и среднего предпринимательства Прохладненского муниципального района. В 2025 году встали на налоговый учет 299 единиц, из них: юридических лиц - 20; индивидуальных предпринимателей – 279 человек. Прекратили деятельность и снялись с налогового учета 202 единицы, из них: юридических лиц – 11; индивидуальных предпринимателей – 191 человек. С целью повышения территориальной доступности товаров проведено в 2025 году проведено 4 открытых конкурс на право заключения договора на размещение сезонных нестационарных торговых объектов на территории района, по результатам которых заключено 6 договоров.
19. По муниципальной программе «Модернизация объектов водоснабжения Прохладненского муниципального района КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района №556 от 27.08.2020 года, согласно отчета ответственного исполнителя муниципальной программы, никаких мероприятий в течение 2025 года не проводились. Результаты прогнозных значений достигаются за счет реализации иных программ. 
20. Целями муниципальной программы «Развитие конкуренции в Прохладненском муниципальном районе КБР», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района №839 от 17.12.2019 года, в 2025 году является - создание конкурентной среды на рынках товаров и услуг Прохладненского муниципального района, а также благоприятных условий для ведения бизнеса, обеспечивающих равный доступ к ограниченным ресурсам. В 2025 году было проведено 56 антикоррупционных экспертиз проектов нормативных правовых актов местной администрации Прохладненского муниципального района на предмет факторов, ограничивающих конкуренцию. 
Отраслевыми управлениями и отделами местной администрации Прохладненского муниципального района План мероприятий («дорожная карта») по содействию конкуренции в Прохладненском муниципальном районе на 2023-2025 годы, утвержденного распоряжением местной администрации Прохладненского муниципального района от 31.07.2023 года № 139, исполняется в полном объеме. Информация об исполнении («дорожная карта») по итогам 2025 года направлена в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (исх. № 52-1.1.16/793 от 12.02.2025 г.).
21. Целями муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Прохладненском муниципальном районе», утвержденной постановлением местной администрации Прохладненского муниципального района от 24.06.2025 №379,  являются сохранение и укрепление здоровья граждан, увеличение продолжительности их жизни, формирование культуры общественного здоровья,   и ответственного отношения к здоровью.

Проведено 133 мероприятия, направленных на повышение информированности населения о вреде активного и пассивного потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, о злоупотреблении алкоголем и о способах их преодоления. Для обеспечения работы, направленной на реализацию мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан разработаны, изготовлены и распространены среди населения включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака, информационные буклеты, налажена система информирования населения, проводятся массовые мероприятия, работает «школа отказа от курения», «школа по контролю за   артериальным давлением». В рамках национального проекта функционирует центр «Здоровье». 
За 12 месяцев 2025 года для несовершеннолетних проведено 275 мероприятий с охватом 15 420 человек, для молодежи – 174 с охватом 11 170 человек, по профилактике асоциальных проявлений среди несовершеннолетних состоялось 44 мероприятия с охватом 1 810 человек.
В отчетном периоде учреждениями культуры Прохладненского муниципального района проведено 79 мероприятий с общим охватом 2 820 человек на профилактику потребления никотиносодержащей продукции среди детей и подростков, потребления наркотических средств. В общедоступных библиотеках сельских поселений проведено 56 мероприятий, адресованных молодежи и подросткам, направленных на профилактику асоциального поведения в молодежной среде, формирование антинаркотического мировоззрения и создания условий для здорового образа жизни.
3. ИНДЕКС ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

	№ п/п
	Название муниципальных программ

(наименование нормативно-правового акта)
	Показатель эффективности

	1.
	«Развитие образования в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 29.06.2018 № 287)
	0,68 (удовлетворительный уровень)

	2.
	«Развитие культуры в Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 16.04.2018 № 164)
	0,64 (удовлетворительный уровень)

	3.
	«Развитие физической культуры и спорта в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 26.12.2019 № 872)
	1,0 (высокий уровень)

	4.
	«Информационное общество в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 12.02.2018 № 86)
	1,0 (высокий уровень)

	5.
	«Экономическое развитие и инновационная экономика в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 26.03.2018 № 127)
	0,75 (удовлетворительный уровень)

	6.
	«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Прохладненского муниципального района КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 09.01.2018 № 3)
	0,75 (удовлетворительный уровень)

	7.
	«Управление муниципальным имуществом в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 02.02.2018 № 62)
	1,0 (высокий уровень)

	8.
	«Профилактика правонарушений в Прохладненском муниципальном районе» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 29.05.2023 № 311)
	1,0 (высокий уровень)

	9.
	«Профилактика терроризма и экстремизма в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 13.04.2022  № 236) 
	0,82 (удовлетворительный уровень)

	10.
	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Прохладненском муниципальном районе» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 07.02.2018 № 72)
	0,63 (удовлетворительный уровень)

	11.
	«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Прохладненском муниципальном районе» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 27.10.2023 № 640)
	0,89 (удовлетворительный уровень)

	12.
	«Реализация государственной национальной политики Прохладненского муниципального района КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 09.02.2023 № 83)
	1,0 (высокий уровень)

	13.
	«Управление муниципальными финансами в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной админи​страции Прохладненского муниципального района от 15.01.2018 № 46) 
	1,0 (высокий уровень)

	14.
	«Управление бухгалтерского учета учреждений Прохладненского муниципального района КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 15.05.2024 № 248)
	0,50 (низкий уровень)

	15.
	«Развитие молодежной политики в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 31.05.2023 № 324)
	0,73 (удовлетворительный уровень)

	16.
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Прохладненского муниципального района КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 13.04.2022 № 233)
	1,02 (высокий уровень)

	17.
	«Развитие конкуренции в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 17.12.2019 № 839)
	0,71 (удовлетворительный уровень)

	18.
	«Развитие промышленности и торговли в Прохладненском муниципальном районе КБР» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 30.12.2020 № 956)
	0,67 (удовлетворительный уровень)

	19.
	«Модернизация объектов водоснабжения в Прохладненском муниципальном районе» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 27.08.2020 № 556)
	1,0 (высокий уровень)

	20.
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Прохладненском муниципальном районе» (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 03.12.2019 № 758)
	1,0 (высокий уровень)

	21.
	Укрепление общественного здоровья в Прохладненском муниципальном районе (постановление местной администрации Прохладненского муниципального района от 24.06.2025 № 379)
	1,00 (высокий уровень)


