МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАКАНОВСКОЕ  МАЛАКАНОВСКОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ

И ПРОХЛАДНЭ   МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ ЩЫЩ

МАЛАКАНОВСКЭ  КЪУАЖЭМ И ЩIЫПIЭДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ

ПРОХЛАДНА   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОНУНУ

МАЛАКАНОВСКОЕ ЭЛ  ПОСЕЛЕНИЯСЫНЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

п-и 361030, КБР, Прохладненский район, с. Малакановское кв.Южный,5, тел. 9-56-42

Постановление  № -32

Постановлэнэ     № -32

Бегим  № -32

«22» июля  2026  год                                                    с.п. Малакановское

О ликвидации муниципального казенного учреждения культуры      «Клуб сельского поселения Малакановского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Кабардино-Балкарской Республики от 10 августа 2001 года № 80-РЗ "О культуре", Уставом  сельского поселения Малакановское, Уставом МКУК «Клуб сельского поселения Малакановского Прохладненского муниципального района», Кабардино-Балкарской Республики во исполнение письма главы местной администрации Прохладненского муниципального района от 25.06.2026. №52-1.1.13/3969, Совет местного самоуправления сельского поселения сельского поселения Малакановское Прохлданенского муниципального района КБР, п о с т а н о в л я ю  :

- Ликвидировать муниципальное казенное учреждение культуры «Клуб сельского поселения Малакановского Прохладненского муниципального района», Кабардино-Балкарской Республики (далее МКУК « Клуб с.п. Малакановского» находящееся по адресу: индекс 361030, КБР, Прохладненский район, с.п.Малакановское, ул.Интернациональная, 9А.

- Установить срок ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского» до 6 месяцев со дня принятия настоящего решения.

- Образовать ликвидационную комиссию МКУК «Клуб с.п. Малакановского»  и утвердить ее персональный состав (приложение №1).

- Ликвидационной комиссии, указанной в пункте 3 настоящего решения, при ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского»

-В порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российской Федерации, предупредить работников МКУК «Клуб с.п. Малакановского» предстоящем увольнении в связи с ликвидацией МКУК «Клуб с.п. Малакановского» и обеспечить проведение комплекса организационных мероприятий, связанных с ликвидацией МКУК «Клуб с.п. Малакановского», в отношении работников МКУК «Клуб с.п. Малакановского» с соблюдением трудовых и социальных гарантий (Приложение 2).

-Осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского»

-Поместить в средствах массовой информации «Вестник государственной регистрации» публикацию о ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского» о порядке и сроках заявления требований кредиторами с указанием срока для заявления требований кредиторами, который составляет не менее двух месяцев со дня опубликования данного сообщения.

-Выявить и уведомить в письменной форме о ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского»  всех известных кредиторов.

-Принять меры к выявлению дебиторов и получению дебиторской задолженности.

-В срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения и представить его на утверждение Учредителю.

-В срок 10 календарных дней после завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс и представить его на утверждение Учредителю.

-В срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского».

-Предоставить Учредителю свидетельство об исключении МКУК «Клуб с.п. Малакановского» из Единого государственного реестра юридических лиц.

- Председателя ликвидационной комиссии указанной в пункте 3 Шахову О.И. наделить полномочиями, представлять документы в государственный орган для внесения в Единый государственный реестр:

-В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения уведомить в письменной форме о ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского»  уполномоченный государственный орган для внесения в Единый государственный реестр юридических.

-Подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве оперативного управления в МКУК «Клуб с.п. Малакановского», в муниципальную казну сельского поселения Малакановское.

- Установить, что со дня вступления в силу настоящего решения функции единоличного исполнительного органа МКУК «Клуб с.п. Малакановского»  переходят к ликвидационной комиссии.

- И.о. главы местной администрации сельского поселения Малакановское обеспечить размещение настоящего решения на странице сайта Прохладненского района (https://prohladnenskiy.kbr.ru/management/territorialnye-ispolnitelnye-organy/selskoe-poselenie-malakanovskoe/.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора МКУК «Клуб сельского поселения Малакановского Прохладненского муниципального района» Кабардино-Балкарской Республики сельского поселения Малакановское Шахову О.И.

И.о. главы местной администрациис.п.Малакановское

Прохладненского мунципальног района КБР                           О.П.Когутницкая

Приложение №1

постановлению местной администрации

с.п. Малакановское

от  «22» июля 2026г №-32.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ

культуры МКУК «Клуб с.п. Малакановского Прохладненского муниципального района», Кабардино-Балкарской Республики сельского поселения Малакановское

- Председатель ликвидационной комиссии: директор МКУК «Клуб с.п. Малакановского»  Шахова О.И.

- Члены комиссии:

- депутат Совета местного самоуправления сельского поселения Малакановское  Искибаева О.А.

- депутат Совета местного самоуправления сельского поселения Малакановское  Плотникова М.С.

- Секретарь комиссии: специалист/бухгалтер местной администрации сельского поселения Малакановское    Заргарова А.А.

- Представитель учредителя делопроизводитель Строева В.Л.

Приложение №2

постановлению местной администрации

с.п. Малакановское

от  «22» июля 2026г №-32.

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по ликвидации

МКУК «Клуб с.п. Малакановского»

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение на официальном сайте местной администрации поселения Малакановское информации о ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского» | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Местная Администрация сельского поселения Малакановское, |
| 2. | Уведомление в письменной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (налоговые органы) о ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского» | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
| 3. | Подать в регистрирующий орган (ИФНС) нотариально удостоверенное уведомление о формировании ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора) по форме Р15016 | В течение 3 рабочих дней с даты утверждения состава ликвидационной комиссии | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4 | Публикация на сайте Фердресурс сообщения о ликвидации юр.лица и с приложением копии решения о ликвидации | В течение 3-х дней с момента принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
| 5 | 1) Уведомить в письменной форме всех работников МКУК «Клуб с.п. Малакановского» о принятии решения о ликвидации учреждения и о начале процедуры ликвидации | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
|  | 2).Персонально и под роспись предупредить каждого работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения с соблюдением двухмесячного срока, установленного ст.180 ТК РФ | Непозднее чем за 2 месяца до даты увольнения(с учетом даты издания приказа об увольнении) | Председатель ликвидационной комиссии |
| 6. | Получение из ИФНС РФ уведомления о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры ликвидации | По истечению 5 дней с даты подачи уведомления в ИФНС | Председатель ликвидационной комиссии |
| 7. | Публикация информации о ликвидации юридического лица в официальном печатном издании (журнал «Вестник государственной регистрации»)с указанием срока для предъявления требований кредиторами(не менее 2 месяцев с даты публикации) | В течение 3 дней со дня получение выписки из ИФНС о начале ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
| 8 | Письменное уведомление Центра занятости населения о начале ликвидации муниципального учреждения | В течение 3-х дней со дня принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
| 9. | Инвентаризация имущества, финансовых и иных обязательств МКУК «Клуб с.п. Малакановского», составление и утверждение передаточного акта в местную администрацию с.п. Малакановское по итогам инвентаризации | В течение 10-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 10 | Провести сверку с территориальным органом СФР по вопросам наличия/отсутствия капитализированных платежей(задолженностей по выплатам пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), если таковые имеются | До составления промежуточного ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 11 | Уведомление в письменной форме кредиторов и должников о ликвидации МКУК «Клуб с.п. Малакановского» | В течение 10 дней со дня принятия решения о ликвидации | Председатель ликвидационной комиссии |
| 12. | Составление промежуточного ликвидационного баланса | в течение 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требований кредиторами | Председатель ликвидационной комиссии |
| 13. | Организация сокращения работников МКУК «Клуб с.п. Малакановского», а также иных процедур, обеспечивающих соблюдение трудовых прав работников, предоставление им гарантий и компенсаций в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации | В течение двух месяцев после принятия решения о ликвидации | Местная Администрация сельского поселения Малакановское, Ликвидационная комиссия |
| 14 | Завершение расчётов с кредиторами и составление ликвидационного баланса | По истечении двух месяцев со дня опубликования решения о ликвидации в Вестнике гос. регистрации | Ликвидационная комиссия |
| 15. | Подача заявления в ИФНС (с приложением копии ликвидационного баланса) для внесения записи о прекращении деятельности работников МКУК «Клуб с.п. Малакановского» | После составления итогового ликвидационного баланса | Председатель ликвидационной комиссии |
| 16. | Представить в территориальный орган Социального фонда России(СФР) сведения о страховом стаже(подраздел 1.2. формы ЕФС-1), итоговый расчет по страховым взносам, а также погасить имеющуюся задолженность(при наличии) | В течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня подачи заявления в ИФНС | Председатель ликвидационной комиссии |
| 17 | Получить в территориальном органе Социального фонда России(СФР) справку об отсутствии задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (или справку о состоянии расчетов) | До подачи заявления в ИФНС о внесении записи о прекращении деятельности | Председатель ликвидационной комиссии |
| 18. | Уничтожение печатей МКУК «Клуб с.п. Малакановского», с представление копии акта в местную администрацию с.п. Малакановское | За день, до подачи заявления в регистрирующий орган о ликвидации предприятия | Председатель ликвидационной комиссии |
| 19 | Передача имущества, находящегося в оперативном управлении в казну местной администрации сельского поселения Малакановское | За день, до подачи заявления в регистрирующий орган о ликвидации предприятия | Председатель ликвидационной комиссии |
| 20 | 1).Сформировать и передать учредителю документацию МКУК «Клуб с.п. Малакановского», не подлежащую архивному хранению | В течение месяца после ликвидации учреждения | Председатель ликвидационной комиссии |
|  | 2).Сформировать и передать в муниципальный архив документы по личному составу (приказы по личному составу, личные дела, трудовые книжки и т.д.) в порядке, установленном архивным законодательством, с составлением описей и актов приема-передачи | В течение месяца после ликвидации учреждения | Председатель ликвидационной комиссии |
| 21 | Подготовить и представить учредителю итоговый отчет о завершении ликвидации с приложением заверенных копий: листа записи из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности, промежуточного и итогового балансов, акта передачи имущества в казну, акта уничтожения печатей, справок из СФР и ИФНС об отсутствии задолженностей, подтверждений закрытия банковских счетов | В течение 5 рабочих дней после получения из ИФНС документа о внесении записи о прекращении деятельности | Председатель ликвидационной комиссии |