Приложение №1

к муниципальной   программе

«Реализация государственной национальной политики

в  Прохладненском муниципальном районе

Кабардино-Балкарской Республики»

Система программных мероприятий

муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики

в  Прохладненском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнители (соисполнители) |  |  |  | Срок исполнения |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 | источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ожидаемый результат |  |
|  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  | Мероприятие I. Государственно-общественное партнёрство в сфере государственной национальной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оказание организационной, консультационной, методической, информационной поддержки, содействие в реализации инициатив общественных организаций и объединений, участвующих в реализации государственной национальной политики |  |  |  | отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений |  | 2023- 2026 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | текущее финанс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |  |
|  |  | Предоставление помещений и технических средств социально ориентированным общественным объединениям, действующим в районе и сельских поселениях |  |  |  | местная администрация Прохладненского муниципального района/местные администрации сельских поселений |  | 2023- 2026 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | текущее финанс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  | Организация деятельности координационных и консультационных органов при местной администрации Прохладненского муниципального района в сфере государственной национальной политики |  |  |  | местная администрация Прохладненского муниципального района |  | 2023- 2026 | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | текущее финанс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |  |
| 1.4. |  | Организация и проведение совместно с общественными организациями и объединениями районных и межмуниципальных мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности |  |  |  | отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений /районное общество инвалидов, местное отделение ВОС, ОО «Союз ветеранов Афганистана», ОО «Союз Чернобыль» |  | 2023- 2026 |  | 200,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства |  |
| Мероприятие II. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Организация и проведение в общеобразовательных учреждениях Прохладненского муниципального района мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение культуры народов России и КБР |  |  |  | МКУ «Управление образования»/ отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений |  | 2023- 2026 |  | 160,0 |  |  | 40,0 (11,0-УО, 29,0 – ОК) |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 2.2. |  | Организация и проведение на территории Прохладненского муниципального района мероприятий к государственным и народным (традиционным) праздникам, памятным датам истории КБР и России, конкурсов |  |  |  | отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений |  | 2023- 2026 |  | 75,0 |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства |  |
| 2.3 |  | Организация участия Прохладненского муниципального района в межмуниципальных, региональных и межрегиональных мероприятиях, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности |  |  |  | отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений |  | 2023- 2026 |  | 240,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства |  |
| 2.4 |  | Поддержка граждан и коллективов самодеятельного народного творчества, пропагандирующих традиции и культуру народов КБР |  |  |  | отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений, местные администрации сельских поселений |  | 2023- 2026 |  | 120,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности, формирование единого культурного пространства |  |
|  |  | Мероприятие III. Поддержка государственных языков Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Проведение школьных и районных мероприятий, участие в республиканских мероприятиях, посвящённых русскому и родным языкам |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  | 2023- 2026 | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  |  |  | совершенствование мер, направленных на сохранение и развитие самобытности культуры и языков народов |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |
| 3.2 |  | Создание условий для сохранения и развития русского и родных языков (комплектование библиотек района литературой на государственных языках, проведение районных творческих конкурсов, мероприятий в сельских поселениях с исполнением произведений на родных языках) |  |  |  | отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений |  | 2023- 2026 | - |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  |  | совершенствование мер, направленных на сохранение и развитие самобытности культуры и языков народов |  |
|  |  | Мероприятие IV. Создание условий для социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Реализация комплекса мероприятий (организационных, аналитических, информационных, методических, культурно-просветительских, благотворительных), направленных на создание условий для социальной и культурной адаптации мигрантов |  |  |  | местная администрация района, местные администрации сельских поселений/ МО МВД «Прохладненский», МКУ «Управление образования» |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности; увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам |  |
| 4.2 |  | Психолого-педагогическое сопровождение детей мигрантов в общеобразовательных учреждениях |  |  |  | МКУ «Управление образования» |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности; увеличение доли граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным гражданам |  |
| Мероприятие V. Взаимодействие с казачеством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 5.1 |  | Реализация комплекса мероприятий (организационных, информационных, культурно-просветительских), направленных на оказание содействия станичным и районному казачьим обществам в сохранении истории, культуры и традиций казачества |  |  |  | местная администрация района/ районное и станичные казачьи общества |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности; увеличение количества членов казачьих обществ |  |
| 5.2. |  | Оказание содействия в проведении культурных, спортивных, военно-патриотических, мемориальных мероприятий, призыва казачьей молодёжи в вооружённые Силы РФ |  |  |  | районное и станичные казачьи общества/ местная администрация района |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | .- |  |  |  |  | текущее финанс |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности; увеличение количества членов казачьих обществ |  |
| Мероприятие VI. Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| 6.1 |  | Обеспечение проведения организационных, консультационных, методических, аналитических мероприятий в сфере реализации государственной национальной политики и раненого предупреждения конфликтов (социологические исследования, мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Прохладненском муниципальном районе, повышение квалификации специалистов, работающих в сфере реализации государственной национальной политики) |  | местная администрация района |  |  |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | .- |  |  |  |  | текущее финанс |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |  |
| 6.2 |  | Оказание организационной, консультационной, методической, информационной поддержки, содействие в реализации инициатив религиозных организаций |  | местная администрация района |  |  |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | .- |  |  |  |  | текущее финанс |  |  |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |  |
|  |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |
| 6.3 |  | Организация и проведение совместно с общественными организациями и объединениями районных и межмуниципальных мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности, сохранение традиционных ценностей, профилактику асоциальных явлений, в т.ч. с молодёжью |  | отдел культуры, молодёжной политики и межнациональных отношений / МКУ «Управление образования»/религиозные организации |  |  |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |  |
| 6.4 |  | Проведение в общеобразовательных учреждениях мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику терроризма и экстремизма; организация участия в республиканских тематических мероприятиях |  | МКУ «Управление образования» |  |  |  | 2023- 2026 |  |  | 120,0 |  | 30,0 |  | 30,0 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |  |
| Раздел VII. Работа с цыганским населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |
| 7.1. |  | Реализация местными администрациями сельских поселений Прохладненского муниципального района комплекса мер консультативного и информационного характера в сфере культуры, образования, общественной жизни, профилактики правонарушений, оформлении документов |  |  | Местные администрации сельских поселений, МКУ «Управление образования» |  |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |
| 7.2. |  | Проведение информационной и разъяснительной работы с населением, направленной на преодоление негативных стереотипов по отношению к цыганскому населению, а также правовых последствий разжигания ненависти либо вражды |  |  | Местные администрации сельских поселений, РГ «Прохладненские известия» |  |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  | текущее финанс. |  |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |
| Раздел VIII. Обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Организация участия специалистов местной администрации района и местных администраций сельских поселений в организационных, методических информационных, мероприятиях по вопросам реализации государственной национальной политики, в т.ч. повышении квалификации |  |  | местная администрация Прохладненского муниципального района, местные администрации сельских поселений |  |  | 2023- 2026 |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущее финанс. |  |  | укрепление единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и общероссийской гражданской идентичности |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,0 |  | 235,0 |  | 235,0 |  | 235,0 | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |